Hausarbeit Thema Nr. 2: Markteinführung eines neuen Produktes

Aufgabe 3: Erstellen eines Projektstrukturplans

Projektstrukturplan		Projekt: Markteinführung eines neuen Produktes					Datum: 12.10.98

(PSP- Tabelle)			Planer: Mulyanga, Ongyert, Schneider							Seite: 1 von 1

| PSP- Code | Bezeichnung (Phase, Teilprojekt, Aufgabe,..) | Vorgänger (PSP- Code) | Nachfolger (PSP- Code) | Aufwand In Tagen | Zugriff auf MA / Ress. | Plantermin Start ¦ Ende |  | Isttermin Start ¦ Ende |  |  | Prognosetermin Start ¦ Ende |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Phase: Entwurf | - | 1.1 | 1 | - | 12.10.98 | 12.10.98 | 12.10.98 |  | 12.10.98 | 12.10.98 | 12.10.98 |
| 1.1 | Besprechung mit Labor | 1. | 1.2 | 1 | - | 13.10.98 | 13.10.98 |  |  |  | 13.10.98 | 13.10.98 |
| 1.2 | Zusätzliche Tests des Produktes | 1.1 | 1.5 | 50 | - | 14.10.98 | 05.02.98 |  |  |  | 14.10.98 | 05.02.98 |
| 1.3 | Besprechung mit Vertrieb | 1. | 1.4 | 1 | - | 14.10.98 | 14.10.98 |  |  |  | 14.10.98 | 14.10.98 |
| 1.4 | Marketing Konzept erstellen | 1.3 | 1.7 | 40 | - | 15.10.98 | 10.12.98 |  |  |  | 15.10.98 | 05.12.98 |
| 1.5 | Besprechung der Ergebnisse F&E | 1.2 | - | 1 | - | 12.02.99 | 12.02.99 |  |  |  | 12.02.99 | 12.02.99 |
| 1.6 | Vorbereiten des Umbaus der Fert. | 1.5 | 1.8 | 1 | - | 12.02.99 | 12.02.99 |  |  |  | 12.02.99 | 12.02.99 |
| 1.7 | Vorst. des Marketingkonzepts | 1.4 | 2. | 1 | - | 11.12.98 | 11.12.98 |  |  |  | 11.12.98 | 11.12.98 |
| 1.8 | Umbau der Fertigung | 1.6 | 1.9 | 60 | - | 15.02.99 | 07.05.99 |  |  |  | 15.02.99 | 13.05.99 |
| 1.9 | Beginn der Prod. der neuen Farbe | 1.8 | - | - | - | 10.05.99 | --.--. |  |  |  | 14.05.99 | --.--. |
| 2. | Messevorst. des neuen Produktes | 1.7 | - | - | - | --.--. | --.--. |  |  |  | --.--. | --.--. |
| 2.1 | Werbung auf dem Markt | 1.9 | - | - | - | 10.05.99 | --.--. |  |  |  | 14.05.99 | --.--. |
| Falls die Tests bei 1.2 fehlgeschlagen sind, d. h. im Falle daß die Tests ergeben haben, daß die Farbe noch nicht Serienreif ist, würden sich etwa folgende Änderungen ergeben beginnend mit Punkt 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Tests fehlgeschl. -> Nacharbeit | 1.2 | 1.7 | 35 | - | 15.02.99 | 09.04.99 |  |  |  | 15.02.99 | 09.04.99 |
| 1.6 | Vorst. des Marketingkonzepts | 1.4 | 2. | 1 | - | 11.12.98 | 11.12.98 |  |  |  | 11.12.98 | 11.12.98 |
| 1.7 | Besprechung der Ergebnisse F&E | 1.5 | 2.1 | 1 | - | 16.04.99 | 16.04.99 |  |  |  | 16.04.99 | 16.04.99 |
| 2. | Messe: Bekanntm. d. neuen Prod | 1.4 | 2.2 | - | - | --.--. | --.--. |  |  |  | --.--. | --.--. |
| 2.1 | Umbau der Fertigung | 1.7 | - | 60 | - | 02.08.99 | 22.10.99 |  |  |  | 02.08.99 | 27.10.99 |
| 2.2 | Werbung auf dem Markt | 2. | - | - | - | 01.11.99 | --.--. |  |  |  | 01.11.99 | --.--. |