Hausarbeit Thema Nr. 2: Markteinführung eines neuen Produktes

Aufgabe 3: Erläuterungen zum Projektstrukturplan

Erläuterungen sind für einen Projektstrukturplan normalerweise nicht erforderlich, jedoch für die Hausarbeit hielten wir es für besser, eine Erläuterung beizulegen, um eventuelle Unstim-migkeiten auszuschließen.

Als erstes haben wir den PSP für den vorgesehenen Verlauf aufgestellt. Nach dem Doppel-strich ist aufgelistet, wie er aussehen würde, falls die Entwicklungsabteilung den vorge-sehenen Termin nicht einhalten kann.

Zu den einzelnen Punkten:

- Phase Entwurf:

Diese Phase hat keinen Vorgänger. Sie bezieht sich auf die Erstellung des Projektstrukturplans, welcher unmittelbar nach der Entscheidung der Geschäftsleitung begonnen wird.

  - Besprechung mit Labor:

Die Besprechung mit dem Labor erfolgt unmittelbar nach der Entwurfsphase. Hier wird besprochen, wie weit die Farbe wirklich ist und ob der Termin eingehalten werden kann.

  - Zusätzliche Tests des Produktes:

Die zusätzlichen Tests werden angeordnet, um die Funktionalität der Farbe sicherzustellen und keinen Schiffbruch zu erleiden.

  - Besprechung mit Vertrieb:

Die Besprechung mit dem Vertrieb findet statt, um diesen schon über das neue Produkt aufzuklären, und um das Prinzip des Marketingkonzeptes zu besprechen.

  - Marketingkonzept erstellen:

Für das neue Produkt kann praktisch zeitgleich zu den Tests des neuen Produktes ein Marketingkonzept erstellt werden, da es egal ist, ob die Entwicklungsabteilung den Termin einhält, denn das Produkt kommt sowieso auf den Markt, ob vor oder nach der Messe.

  - Besprechung der Ergebnisse mit F&E:

Hier wird die Entscheidung gefällt, ob das Produkt Serienreif ist oder nicht. An diesem Punkt beginnen auch die Änderungen die im zweiten Teil des PSP zu erkennen sind. Die Arbeiten am Projekt sind dann weitestgehend abgeschlossen, deshalb besitzt dieser Punkt auch keinen Nachfolger.

  - Vorbereiten des Umbaus der Fertigung:

Die Fertigung muß nun umgebaut werden um rechtzeitig zum Messetermin auch die Lieferfähigkeit zu erfüllen. An diesem Punkt wird das ganze allerdings komisch, da einerseits 6 Wochen vor Messebeginn von der Entwicklungsseite sichergestellt sein muß, daß das Produkt produziert werden kann, andererseits die Fertigungsabteilung 3 Monate benötigt, um die Produktion umzustellen.

  - Vorstellung des Marketingkonzeptes:

Das Marketingkonzept sollte zu dieser Zeit weitestgehend abgeschlossen sein. Daher wird an dieser Stelle das Konzept der Projektleitung vorgestellt und eventuelle Änderungen besprochen.

  - Umbau der Fertigung:

Die Fertigung wird auf das neue Produkt umgestellt, wobei das alte Produkt noch weiter produziert wird.

  - Beginn der Produktion der neuen Farbe:

Die neue Farbe wird nun produziert. Dieser Punkt besitzt keinen Nachfolger, da das Projekt jetzt im Prinzip abgeschlossen ist. Der Beginn der Fertigung hat natürlich keinen Endtermin.

- Messevorstellung des neuen Produktes:

Das neue Produkt wird mit dem ausgearbeitetem Konzept des Marketings auf der Messe vorgestellt. Auch dieser Punkt besitzt natürlich keinen Nachfolger. Da aus der Aufgaben-stellung kein genauer Termin bekannt ist, ist auch kein Termin im PSP eingetragen.

  - Werbung auf dem Markt:

Für das neue Produkt wird nun auch auf dem Markt geworben. Ein Endtermin der Werbung auf dem Markt kann nicht festgelegt werden.

Änderungen durch Verzug der Entwicklungsabteilung:

1.5 Tests fehlgeschlagen -> Nacharbeit:

Die Tests der Farbe sind fehlgeschlagen. Das heißt, daß die Farbe noch nicht Serienreif ist. Daher wird das Produkt nochmals überarbeitet und das alte Produkt auf der Messe angekündigt.

1.6 Vorstellung des Marketingkonzeptes:

Hier hat sich gegenüber oben nichts geändert.

1.7 Besprechung der Ergebnisse mit F&E:

Jetzt wird besprochen, ob das Produkt nun Serienreif ist.

  - Vorankündigung des neuen Produktes:

Das Produkt wird auf der Messe vorangekündigt, damit die Kunden schon wissen, daß ein neues Produkt kommen wird und die Einführung später nicht ganz so schwierig wird.

2.1 Umbau der Fertigung:

Die Fertigung wird erst jetzt umgebaut, um das alte Produkt nach der Messe noch ausreichend absetzen zu können.

  - Werbung auf dem Markt:

Hier hat sich gegenüber oben ebenfalls nichts geändert.